## Buoi 1 - 14.10
Meeting Minutes
Purpose: | Setup
Meeting Title: | Chốt mục tiêu đề tài & phân công viết tài liệu
Date: | 2026-10-14
Time: | 21:00-22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Chọn đề tài | Chốt làm "Quản lý bánh phạt" lớp SET-2026. Phạm vi: 9 học viên + anh Đăng, đơn vị quy ước 1 bịch snack, luật x10 chốt mỗi thứ Hai.
Khung tài liệu | Chốt 6 mục: Problem, Domain, Business Model, Pain Points, Prioritization, Propose Solutions.
Phân công viết | Phúc: mục 1 + 2. Hùng Anh: mục 3. Kiệt: mục 4, gom pain point từ cả 3 người.
Nơi lưu | Một bản Google Doc duy nhất. Sơ đồ vẽ trên Miro board chung, mỗi người một vùng riêng. Bản final đẩy GitHub.
Decisions Made
Decision | Rationale
Một bản Google Doc duy nhất | Mỗi người một bản sẽ lệch nội dung, gộp lại rất mất thời gian.
Miro board chung, chia 3 vùng riêng | Board dùng chung với nhóm khác, vẽ đè là xóa mất phần người ta.
Không viết chéo mục của nhau | Thầy hỏi mục nào thì biết ai trả lời.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Viết mục 1 Problem + 2 Domain | Phúc | 2026-10-15 | Done
Soát lỗi chính tả | Hùng Anh | 2026-10-15 | Done
Chuẩn bị nháp giải pháp cho Nhóm 1 | Kiệt | 2026-10-15 | Done
Tạo Miro | Phúc | 2026-10-14 | Done

## Buoi 2 - 15.10
Meeting Minutes
Purpose: | Documentation & Prioritization
Meeting Title: | Hoàn thiện mục 1-4 & sắp Pain Points vào Prioritization
Date: | 2026-10-15
Time: | 20:00 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Soát mục 1-3 | Chốt phát biểu vấn đề: ghi bảng trắng rồi chụp gửi Discord, quên chụp là mất sạch. Domain tách 3 tính năng con: quản lý vi phạm & nợ, quản lý thời gian & hình phạt, kiểm tra số bánh nộp.
Business Model | Dự án nội bộ phi lợi nhuận nên hiểu là Mô hình vận hành & mục đích. Chốt 01 bịch snack, không quy ra tiền, không phân biệt loại bánh.
Chốt 9 pain point | Mất dữ liệu sau buổi học, thao tác lặp thủ công, trôi tin trên Discord, thiếu minh bạch, đếm và gạch nợ bằng mắt, khó phân biệt nợ thực tế với nợ đã x10, bot ghi sai do đọc ảnh, thiếu nhắc hạn trước thứ Hai, không thống kê được lý do phạt.
Prioritization | Chốt dùng Ma trận Eisenhower. Nhóm 1: 5 cái. Nhóm 2: 2 cái. Nhóm 3: thiếu nhắc hạn. Nhóm 4: thống kê lý do phạt.
Decisions Made
Decision | Rationale
Dùng Eisenhower thay vì xếp hạng 1-9 | Chín cái xếp thứ tự tuyến tính không nói được cái nào bỏ qua được.
Mục 6 chỉ giải quyết Nhóm 1 và 2 | Nhóm 3, 4 không làm sai dữ liệu nợ, để bản sau.
"Nhóm 1/2/3/4" là ô của ma trận, không phải nhóm chủ đề | Viết mục 6 dễ hiểu lẫn thành 3 nhóm chức năng.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Viết mục 5 Prioritization | Kiệt | 2026-10-16 | Done
Soát lỗi chính tả | Hùng Anh | 2026-10-16 | Done
Nháp giải pháp cho Nhóm 1 | Phúc | 2026-10-16 | Done

## Buoi 3 - 16.10
Meeting Minutes
Purpose: | Solution Design
Meeting Title: | Chốt mục 6 Propose Solutions
Date: | 2026-10-16
Time: | 20:00 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Giải pháp Nhóm 1a - Tạo lệnh phạt | Anh Đăng thao tác 3 bước trên app: chọn tên trong danh sách 9 người, chọn lý do, nhập số bánh. Dữ liệu là text và số, lưu thẳng DB, bỏ hẳn khâu đọc ảnh.
Giải pháp Nhóm 1b - Sổ ghi chép | Tách 2 giỏ nợ: nợ mới hạn thứ Hai tới, và nợ quá hạn đã bị x10. Gạch nợ có log: ai nộp, mấy bịch, ngày giờ nào. Chốt sổ tuần: khoản nợ đến hạn hôm nay mà chưa trả đủ thì số bánh thiếu x10, cộng sang thứ Hai kế tiếp.
Giải pháp Nhóm 2 - Bảng theo dõi & .md | Một link web duy nhất hiện bảng thời gian thực của 9 học viên. Phần mềm xuất file .md để người dùng tự sync lên Sage.
Phân công vẽ use case | Phúc: Tạo lệnh phạt. Kiệt: Trả nợ & x10. Hùng Anh: Bảng theo dõi & xuất .md.
Decisions Made
Decision | Rationale
Chỉ x10 phần còn thiếu, không x10 cả khoản nợ gốc | Nộp được một phần thì phải được tính, nếu không thì không ai nộp nửa vời.
Gạch nợ trừ nợ cũ trước | Để nợ cũ không nằm mãi rồi bị x10 lần thứ hai.
Bỏ cơ chế bot đọc ảnh, đổi sang xuất file .md | Cắt đúng nguyên nhân ghi sai người, sai số lượng.
Mỗi người vẽ use case đúng phần giải pháp mình viết | Ai viết thì nắm cơ chế, vẽ không bị lệch.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Chia việc vẽ usecase | Phúc | 2026-10-17 | Done
Fix doc | Kiệt | 2026-10-17 | Done
Tổng hợp thông tin | Hùng Anh | 2026-10-17 | Done

## Buoi 4 - 17.10
Meeting Minutes
Purpose: | Use Case Diagram
Meeting Title: | Chốt Use Case Diagram & gộp bản tổng
Date: | 2026-10-17
Time: | 20:00 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Soát format | Theo 5 lỗi thường gặp: actor là danh từ chỉ vai trò, use case là Động từ + Danh từ, không bẻ nhỏ thành từng bước thao tác, mỗi sơ đồ không quá 10 ô, phải có Boundary, mỗi extend phải ghi rõ điều kiện.
Chốt actor | Người quản lý, Học viên, Bộ hẹn giờ. Bỏ actor Discord / AI Sage vì mục 6 đã đổi sang xuất file .md.
include và extend | include là bước bắt buộc và dùng lại được, extend là nhánh tùy chọn phải có điều kiện. Chốt 4 extend kèm điều kiện: Nhập lý do phạt khác, Áp dụng chế tài x10, Xem sổ nợ cá nhân, Lọc lịch sử theo học viên.
Gộp 3 sơ đồ | 33 ô còn 27, trùng 6 ô. Phát hiện "Lưu nhật ký giao dịch" là include dùng lại thật, 3 use case cùng gọi, chỉ nhìn ra khi gộp.
Boundary | Khung "Hệ thống quản lý bánh phạt" vẽ tay trên Miro, 3 actor để ngoài khung.
Decisions Made
Decision | Rationale
Chi tiết từng bước đẩy xuống Use Case Specification, không vẽ lên sơ đồ | Sơ đồ nói "What", các bước là "How".
"Áp dụng chế tài x10" là extend của Chốt sổ tuần, không phải include | Chỉ chạy khi nợ đến hạn còn thiếu, tức là có điều kiện.
Gộp thành một sơ đồ tổng duy nhất để nộp | Ba sơ đồ rời có ô trùng, nhìn như ba đề tài khác nhau.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Gộp 3 sơ đồ thành bản tổng | Kiệt + Hùng Anh + Phúc | 2026-10-18 | Done
Vẽ usecase | Phúc | 2026-10-18 | Done
Đối chiếu từng ô sơ đồ với mục 6 | Hùng Anh | 2026-10-18 | Done

## Buoi 5 - 18.10
Meeting Minutes
Purpose: | Final Review
Meeting Title: | Tổng kết, chốt bản nộp tài liệu - sơ đồ - GitHub
Date: | 2026-10-18
Time: | 20:00 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Đối chiếu sơ đồ với mục 6 | Bỏ 2 quan hệ không có trong tài liệu: Bộ hẹn giờ nhắc hạn qua Discord, và Tạo lệnh phạt bắn thông báo Discord. Thêm lại Kết xuất file .md vì mục 6 có ghi.
Ba ô nhóm tự bổ sung | Nhập lý do phạt khác, Xem sổ nợ cá nhân, Lọc lịch sử theo học viên: không trích từ tài liệu, là phần nhóm phân tích thêm. Chốt giữ, nếu thầy hỏi thì trả lời đúng như vậy.
Soát lại doc | Thống nhất cách gọi "Nhóm 1/2/3/4" theo ma trận Eisenhower ở mọi chỗ trong tài liệu, kể cả chú thích dưới sơ đồ.
GitHub | Đẩy bản final lên repo nhóm: doc export, ảnh sơ đồ, file .md mẫu. Chỉ push bản final, không push file dở.
Câu hỏi còn treo | Nộp dư thì để dành trừ tuần sau hay bỏ. Chốt sổ chạy hai lần trong ngày có x10 hai lần không. Học viên xem qua link công khai hay phải có tài khoản riêng.
Decisions Made
Decision | Rationale
Lấy mục 6 làm chuẩn, sơ đồ sai thì sửa sơ đồ | Tài liệu là bản chính thức, không chỉnh sửa.
Giữ 3 ô nhóm tự bổ sung, không nhận là trích tài liệu | Nói đúng nguồn, đừng để thầy bắt được chỗ không truy được.
Ba câu hỏi treo ghi vào Specification, không đưa lên sơ đồ | Chưa có luật thì không vẽ, vẽ là bịa.
Chỉ push bản final lên GitHub | Giữ repo sạch, tránh conflict khi merge.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Nộp sơ đồ tổng lên Miro, chụp ảnh chèn mục 6 | Kiệt | 2026-10-19 | Done
Đẩy bản final lên GitHub | Hùng Anh | 2026-10-19 | Done
Soát lần cuối toàn bộ tài liệu | Hùng Anh + Phúc + Kiệt | 2026-10-19 | Done